## Tabelle1
April 2018
[5 empty] | Dienstag |  | Mittwoch |  | Donnerstag |  | Freitag |  | Samstag |  | Sonntag |  | Montag |  | Dienstag |  | Mittwoch |  | Donnerstag |  | Freitag |  | Samstag |  | Sonntag |  | Montag |  | Dienstag |  | Mittwoch
[5 empty] | 2018-04-03 |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-05 |  | 2018-04-06 |  | 2018-04-07 |  | 2018-04-08 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-13 |  | 2018-04-14 |  | 2018-04-15 |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-17 |  | 2018-04-11
[5 empty] | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | NM
| Phase | Soll | Puffer | Ist | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | Schule |  | Frei |  | Frei |  | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | Schule |  | Frei |  | Frei |  | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h
Vorbereitung / Startphase
Projektauftrag analysieren | I | 1 |  | 1 | 1
Fragen & Abklärungen | I | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
Zeitplan erstellen | P | 2 |  | 3 | 2
Vorlage Dokumentation erstellen | R | 1 |  | 1.5 |  | 1
IPA Bericht Teil 1 schreiben | R | 2 | 0.5 | 1 |  | 2.5
Zwischengespräch | I | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Umsetzungsphase - Webservice
Planung/Entwurf Webservice | P | 1.5 |  | 2.5 |  |  | 1.5
Umsetzung Webservice im SAP PI | R | 4 | 1 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
IPA Bericht schreiben | R | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2.5
Webservice Programmieren | R | 4.5 | 2 | [5 empty] | 4 | 2.5
Testen Webservice | K | 4 | 1 | [13 empty] | 4 | 1
Umsetzungsphase -Webanwendung
Informieren Bibliotheken | I | 0.5 | [16 empty] | 0.5
Planung/Entwurf GUI | P | 1 | [16 empty] | 1
Planung/Entwurf Workflows | P | 1 | [16 empty] | 1
Layout erstellen / HTML Gerüst | R | 2 | 1 | [15 empty] | 1.5 | 1.5
Einbinden Webservice | R | 3 | 1 | [17 empty] | 4
Javascript Funktionen einbauen | R | 2.5 | 1 | [18 empty] | 3.5
Felder Validierung einbauen | R | 2 | [20 empty] | 2
IPA Bericht schreiben | R | 4 | 0.5 | [16 empty] | 2 |  |  |  | 2.5
Testen und Testdokumentation | K | 6 | 3 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | 2
Dokumentationsphase - Technische Dokumentation
Testfälle schreiben | P | 1 |  |  |  |  | 1
TD schreiben | R | 3.5 | 2 | [28 empty] | 1.5 | 4
Arbeitsjournal schreiben | R | 5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Schlussphase
IPA Bericht fertig stellen | R | 3 | 0.5 | [30 empty] | 3.5
IPA Bericht überarbeiten | K | 4 | [32 empty] | 4
TD überarbeiten | K | 2 | [34 empty] | 2
Soll / Ist vergleich erstellen | A | 1 | 0.5 | [33 empty] | 1.5
Arbeitsaufwand pro Tag |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 8
Totaler Aufwand in Stunden |  | 65 | 15 | 13
[8 empty] | Glossar | [8 empty] | Legende | [9 empty] | Projektmenegamant Methode Iperka
[8 empty] | TB | Technische Dokumentation | [7 empty] | Arbeitsstunden | [9 empty] | I | Inforieren |  |  |  | R | Realisieren
[17 empty] | Schultage & Wochenende | [9 empty] | P | Planen |  |  |  | K | Kontrollieren
[17 empty] | Meilensteine | [9 empty] | E | Entscheiden |  |  |  | A | Analysieren